## Лист1
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"ЖКО"
_________________Ефимов М.А.
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 54 Г по ул.Бабушкина на 2013 год
Место проведения работ | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Итого, руб. | Месяц | Сведения о выполнении (оказании)работы (услуги) и о причинах отклонения от плана
ремонт жилья
2,3,4,5 подъезд | смена труб ЦК | м | 4 | 2548.16 | апрель | выполнено
подвал 6 подъезда | смена эл.провода | м | 9 | 812.16 | апрель | выполнено
подвал 1,2,3,4,5 подъезд | установка поручней | шт | 5 | 5700.7 | июнь | выполнено
| ремонт кирпичных тумб, изготовление и установка решеток на продухи и приямки | шт | 5 | 2643.41 | июнь | выполнено
подвал | замена подвальной разводки ХВС | м | 103 | 82288.31 | июнь | выполнено
подъезды | установка надподъездных табличек | шт | 2 | 695.44 | июнь | выполнено
подвал | подготовка дома к г/испытаниям вн.сист.ЦО- | дом | 1 | 42543.62 | июнь | выполнено
1-й и 2-й подъезды | смена эл.ламп ДРЛ | шт | 2 | 204.68 | июль | выполнено
кв.19,24,25,28,22,27 | замена стояков ГВС и ХВС | м | 15 | 7364.97 | июль | выполнено
3-й подъезд | электрика-см.лампы ДРЛ-1шт | шт | 1 | 186.67 | август | выполнено
т/обменник и ввод ЦО | подгот к г/и-смена фланцев,ремонт задвижек,смена кранов,смена прокладок рез. | шт | 1 | 43914.16 | сентябрь | выполнено
кв.20, ,кв.25, 2-й и 4-й подъезды-5актов | см.провода-4м,ремонт щита-1шт,смена автоматов-5шт,смена патрона-1шт, смена ламп-10шт | м | 4 | 4239.37 | октябрь | выполнено
1-й этаж 2-го подъезда | смена светильника | шт | 1 | 1129.06 | октябрь | выполнено
2-й и 5-й подъезды и кв.84 | см.ламп-5шт,монтаж клемм-1шт | шт | 5 | 237.93 | ноябрь | выполнено
вход в подвал | работы по ремонту крыши и монтажу двери-1шт | шт | 1 | 7916.49 | ноябрь | выполнено
фасад | штукатурка в 2слоя | м2 | 9 | 6401.6 | ноябрь | выполнено
кв.77,78,79 | монтаж провода-1,см.автомата 63А-6шт,установка клемм-4шт,см.автоматов 25А-3шт | шт | 9 | 5930.2 | декабрь | выполнено
214756.93
Содержание жилья
кв. 13,14,37 | проверка технического состояния вентканалов с пробивкой | шт | 6 | 10296 | апрель | выполнено
кв. 82 | ремонт вентканала | шт | 1 | 7006 | май | выполнено
придомовая территория | выдача материала для субботника силами жителей и завоз песка | кг | 1500 | 865.6 | май | выполнено
подъезд 1,6 выход на кровлю | ремонт двери | шт | 2 | 1355.63 | май | выполнено
придомовая территория | покос травы | м2 | 250 | 593.49 | июнь | выполнено
подвал | г/испытания внутридомовой системы ЦО | дом | 1 | 69263.03 | июнь | выполнено
т/обменник и ввод ЦО | г/испытания т/обменника и ввода ЦО | шт | 1 | 5248.24 | август | выполнено
кв.30 | врезка крана на радиаторе | шт | 1 | 962.48 | октябрь | выполнено
95590.47
1. Выполнение (оказание) работ (услуг), силами управляющей организации. В случае необходимости привлечения для выполнения работ подрядной организации, управляющей организацией планируется отбор компаний, предлагающих наименьшую цену за материалы и услуги,
2. Применение наиболее качественных материалов с наибольшим сроком службы, гарантийным сроком;
3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома, использование энергосберегающих технологий и материалов.