## Лист1
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"ЖКО"
_________________Ефимов М.А.
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 54 В по ул. Бабушкиной на 2013 год
Место проведения работ | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Итого, руб. | месяц | Сведения о выполнении (оказании)работы (услуги) и о причинах отклонения от плана
Ремонт жилья
4,5,6,7,8 подъезды | монтаж металлопластиковых окон | шт | 20 | 115472.11 | август | выполнено
| монтаж металлопластиковых окон | м2 | 25.471 | 58430 | сентябрь | выполнено
3 акта | электрика | шт | 1 | 1203.5 | октябрь | выполнено
восстановление освещения подъезда | монтаж провода | м | 10 | 1907.56 | ноябрь | выполнено
5-й этаж 6-го подъезда | установка клемм-3шт,см.ламп -1шт,см.патрона-1шт | шт | 3 | 782.61 | декабрь | выполнено
1-й, 2-й,4-й,5-й,6-й,7-й,8-й подъезды | штукатурка откосов | м2 | 71.3 | 31186.37 | декабрь | выполнено
208982.15
Содержание жилья
придомовая территория | выдача материала для субботника силами жителей и завоз песка | кг | 15 | 829.72 | май | выполнено
дом,ввод ЦО | г/испытания ввода ЦО и внутридомовой системы ЦО | дом | 1 | 73668.82 | июнь | выполнено
кв.76 | замена участка ЦК | м | 1.5 | 1270.39 | август | выполнено
подвал 2-го подъезда | работы по остеклению окна-9шт и закрытию теплового контура | шт | 9 | 7836.34 | ноябрь | выполнено
83605.27
1. Выполнение (оказание) работ (услуг), силами управляющей организации. В случае необходимости привлечения для выполнения работ подрядной организации, управляющей организацией планируется отбор компаний, предлагающих наименьшую цену за материалы и услуги,
2. Применение наиболее качественных материалов с наибольшим сроком службы, гарантийным сроком;
3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома, использование энергосберегающих технологий и материалов.