## Лист1
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"ЖКО"
_________________Ефимов М.А.
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 75/1 по ул.Дачная на 2013 год
Место проведения работ | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Итого, руб. | месяц | Сведения о выполнении (оказании)работы (услуги) и о причинах отклонения от плана
Ремонт жилья
2 подъезд | смена ламп накаливания | шт | 2 | 16.2 | апрель | выполнено
кв. 27,29,31,33,35 | смена труб ЦК | м | 22.5 | 12378.67 | май | выполнено
кв. 27,29,31,33,35 | смена труб ХВС, ГВС | м | 39 | 22019.64 | май | выполнено
подвал и ввод ЦО | подгот к г/испытаниям | шт | 1 | 68976.97 | сентябрь | выполнено
| ремонт кровли жидкой резиной-388м2,ремонт прилеганий к вентканалам-150м/п | м2 | 388 | 220514.05 | октябрь | выполнено
1,2,3-й подъезды | см.ламп ДРЛ-2шт, см.патрона-1шт, см.ламп-3шт, см.патрона-1шт | шт | 3 | 516.37 | декабрь | выполнено
324421.9
Содержание жилья
придомовая территория | покос травы | м2 | 700 | 1661.56 | май | выполнено
придомовая территория | покос травы | м2 | 592 | 1405.12 | июнь | выполнено
дом и ввод ЦО | г/испытания внутридомовой системы ЦО | дом | 1 | 28874.22 | сентябрь | выполнено
придомовая территория | покос травы | м2 | 592 | 1469.22 | сентябрь | выполнено
запуск отопления | промывка дома и запуск ЦО | дом | 1 | 10887.47 | октябрь | выполнено
кв.4 | устранение непрогрева | шт | 1 | 1377.44 | ноябрь | выполнено
45675.03
1. Выполнение (оказание) работ (услуг), силами управляющей организации. В случае необходимости привлечения для выполнения работ подрядной организации, управляющей организацией планируется отбор компаний, предлагающих наименьшую цену за материалы и услуги,
2. Применение наиболее качественных материалов с наибольшим сроком службы, гарантийным сроком;
3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома, использование энергосберегающих технологий и материалов.