## Лист1
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"ЖКО"
_________________Ефимов М.А.
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 75 по ул.Дачная на 2013 год
Место проведения работ | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Итого, руб. | месяц | Сведения о выполнении (оказании)работы (услуги) и о причинах отклонения от плана
ремонт жилья
| установка ламп накаливания | шт | 3 | 212.08 | май | выполнено
кв. 60,63 | смена труб ГВС | м | 6 | 2378.84 | май | выполнено
кв. 14 | смена мягкой кровли с ремонтом примыканий | м2 | 60 | 24232.18 | май | выполнено
подвал | замена участка ЦК | м | 4 | 1697.23 | июль | выполнено
наружное освещение | электрика-см.ламп-7шт,монтаж фотореле-1шт | шт | 1 | 1742.83 | август | выполнено
5-й подъезд | замена ливнёвой канализации | м | 4 | 1499.77 | сентябрь | выполнено
подвал по кв.28,63 | замена участка ЦО | м | 1.5 | 7453.12 | октябрь | выполнено
подвал | подготовка к г/испытаниям | дом | 1 | 37892.83 | октябрь | выполнено
ввод эл.сетей | электрика-замер напряжения на вводе труб отопления | шт | 2 | 328.94 | октябрь | выполнено
5-й подъезд | см.фотореле-1шт | шт | 1 | 704.51 | ноябрь | выполнено
78142.33
содержание жилья
придомовая территория | выдача материала для субботника силами жителей | кг | 10 | 179.6 | май | выполнено
придомовая территория | покос травы | м2 | 3500 | 8307.44 | май | выполнено
ввод ХВС | зачеканка раструбов на вводе в дом | шт | 1 | 1225.75 | июль | выполнено
придомовая территория | покос травы | м2 | 3500 | 8580.31 | август | выполнено
придомовая территория | покос травы | м2 | 240 | 595.66 | сентябрь | выполнено
запуск отопления | промывка дома и запуск ЦО | дом | 1 | 16492.58 | октябрь | выполнено
дом и ввод ЦО | г/испытания ввода и вн.домовой системы ЦО | дом | 1 | 42467.69 | октябрь | выполнено
77849.03
1. Выполнение (оказание) работ (услуг), силами управляющей организации. В случае необходимости привлечения для выполнения работ подрядной организации, управляющей организацией планируется отбор компаний, предлагающих наименьшую цену за материалы и услуги,
2. Применение наиболее качественных материалов с наибольшим сроком службы, гарантийным сроком;
3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома, использование энергосберегающих технологий и материалов.