## Лист1
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"ЖКО"
_________________Ефимов М.А.
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 152/3 по ул.Дзержинского на 2013 год
Место проведения работ | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Итого, руб. | Месяц | Сведения о выполнении (оказании)работы (услуги) и о причинах отклонения от плана
ремонт жилья
кв. 4,8,7,11,12,15,16,19,20,23,24,27,28,31,32,35,36 | смена труб ХВС | м | 48 | 36149.03 | апрель | выполнено
подвал 1 подъезд | прокладка труб ХВС для поливки газона | м | 8 | 2758.95 | май | выполнено
кв. 16,19,20 | смена труб ЦК | м | 3.8 | 6985.64 | май | выполнено
2 подъезд 2 этаж | ремонт эл.щита | шт | 1 | 7580 | май | выполнено
2 подъезд 1 этаж | ремонт эл.щита | шт | 1 | 6445 | май | выполнено
1,2 подъезд на вторых этажах | ремонт откосов | м2 | 10.32 | 3332.45 | май | выполнено
подвал | подготовка дома к г/испытаниям | дом | 1 | 52341.96 | июнь | выполнено
подвал | электрика-эл.провод-3,5м,см.патронов-1шт,см.эл.ламп-8шт | м | 3.5 | 543.97 | июль | выполнено
подсобное помещение 1-го подъезда | электрика-эл.провод-12м,патрон-1шт,эл.лампа-1шт,розетка-1шт,выключатель-1шт | м | 12 | 1121.45 | июль | выполнено
тамбур 2-й подъезд 5-й этаж и розетки для штукатурки подъезда | электрика-провод-4,5м, розетки-2шт,патрон,клемма | м | 4.5 | 136.67 | сентябрь | выполнено
2-й подъезд подвал | изготовление и монтаж лестницы на приямок | шт | 1 | 1791.5 | сентябрь | выполнено
1-й подъезд | замена участка ливнёвой канализации | м | 1.5 | 1023.53 | октябрь | выполнено
2-й подъезд-2акта | смена ламп,смена провода | м | 1 | 377.56 | октябрь | выполнено
1-й подъезд | см.ламп | шт | 1 | 18.51 | октябрь | выполнено
1-й и 2-й подъезды | ремонт оконных откосов | м/п | 93 | 50615.99 | ноябрь | выполнено
кв.2,6,10,14,18,26,30,34,подвал и тех этаж по кухне и залу | замена стояков ЦО | м/п | 50 | 34385.41 | ноябрь | выполнено
кв.4,8,12,16,20,24,28,32,36 по залу | замена стояков ЦО | м/п | 40 | 29593.99 | ноябрь | выполнено
1-й и 2-й подъезды ввод ХВС | замена участка ХВС | м | 4 | 3166.21 | декабрь | выполнено
подвал | замена участка ЦК | м | 2 | 1134.55 | декабрь | выполнено
кв.4,8,12,16,20,24,28,32,36 (по кухне) | замена стояков ЦО | м | 40 | 31514.71 | декабрь | выполнено
271017.08
содержание жилья
придомовая территория | выдача материала для субботника силами жителей | кг | 9.7 | 697.98 | май | выполнено
придомовая территория | покос травы | м2 | 70 | 166.24 | июнь | выполнено
дом,ввод ЦО | г/испытания ввода ЦО и внутридомовой системы ЦО | дом | 1 | 43594.81 | июнь | выполнено
тех этаж | ремонт двери | шт | 1 | 209.97 | июнь | выполнено
подвал | г/испытания т/обменников | шт | 2 | 10307.76 | июнь | выполнено
кв.28 | замена участка ЦК | м | 1.3 | 1042.36 | июль | выполнено
придомовая территория | покос травы | м2 | 30 | 73.66 | август | выполнено
кв.58-59 | смена врезки ХВС | м | 1 | 747.78 | октябрь | выполнено
1-й подъезд | см.замка | шт | 2 | 309.52 | октябрь | выполнено
кв.63 | монтаж п/сушки и 3-х кранов | шт | 1 | 951.88 | декабрь | выполнено
тех этаж 2-й подъезд | установке решёток на продухи | шт | 12 | 3456.47 | декабрь | выполнено
кв.51 | замена участка ХВС | м | 1 | 831.5 | декабрь | выполнено
62389.93
1. Выполнение (оказание) работ (услуг), силами управляющей организации. В случае необходимости привлечения для выполнения работ подрядной организации, управляющей организацией планируется отбор компаний, предлагающих наименьшую цену за материалы и услуги,
2. Применение наиболее качественных материалов с наибольшим сроком службы, гарантийным сроком;
3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома, использование энергосберегающих технологий и материалов.