## Лист1
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"ЖКО"
_________________Ефимов М.А.
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 152 по ул. Фрунзе на 2013 год
Место проведения работ | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Итого, руб. | месяц | Сведения о выполнении (оказании)работы (услуги) и о причинах отклонения от плана
ремонт жилья
кв. 145,147,150,154,158,162,166,170,174 и тех. этаж | смена труб ГВС | м | 24 | 13238.86 | апрель | выполнено
кв. 63,67 | смена труб ГВС | м | 4 | 2033.52 | апрель | выполнено
кв. 132,136,140,144 и тех. этаж | смена труб ХВС, ГВС | м | 27 | 21476.32 | апрель | выполнено
кв. 44 | смена автомата | шт | 2 | 850.97 | апрель | выполнено
кв. 151-175, тех.этаж, офисы, подвал (5 подъезд) | смена труб ГВС | м | 38 | 20680.26 | май | выполнено
кв. 73,77,81,85,89 и подвал | смена труб ХВС, ГВС | м | 26 | 14885.11 | май | выполнено
подвал 2 подъезд | смена труб ЦК | м | 10 | 4352.79 | май | выполнено
кв. 85,89 (3 подъезд) | смена труб ЦК | м | 2.4 | 1577.96 | июнь | выполнено
подвал | ремонт электросетей | шт | 1 | 1895.27 | июнь | выполнено
подвал 1-го подъезда | замена участка ХВС | м | 5 | 2833.18 | июль | выполнено
с 1-го по 5-й подъезды-подвал | замена подвальной разводки ЦО | м | 142 | 132496.64 | июль | выполнено
2-й и 3-й под-ды | электрика-см.ламп | шт | 2 | 348.83 | август | выполнено
| изготовление и установка решётки на двери |  |  | 5953.64 | август | выполнено
2-й,3-й,4-й под-ды | электрика-см.ламп-9шт,провод-7м,выключатель-2шт,патрон-3шт | м | 7 | 1163.31 | август | выполнено
придомовая территория | ремонт асфальта | м2 | 6 | 2906.48 | август | выполнено
подвал | смена подвальной разводки ЦО+ подготовка к г/испытаниям | м | 65 | 92147.94 | август | выполнено
1-й и 5-й подъезды | электрика-см.провода-5м,см.ламп-7шт,см.патрона, см.выключателя | м | 5 | 2467.41 | сентябрь | выполнено
кв.73,77,81,85,89,93,97,101,105,подвал | замена участка ЦО | м | 50 | 31802.4 | октябрь | выполнено
кв.79,83,87,91,95,99,103,107 | замена участка ЦО | м | 50.5 | 30668.65 | октябрь | выполнено
подвал 5-го подъезда | замена участка ГВС | м | 2 | 1694.22 | октябрь | выполнено
1,2,3,4,5-й подъезды-3акта | смена ламп -13шт,смена патрона | шт | 13 | 308.1 | октябрь | выполнено
3-й подъезд -7-й этаж | устранение к/замыкания | шт | 1 | 192.74 | октябрь | выполнено
4 под. | подключение насоса | шт | 1 | 3210.87 | октябрь | выполнено
3-й и 5-й подъезды | смена патрона-1шт,см.ламп-6шт | шт | 6 | 210.92 | ноябрь | выполнено
1-й этаж 4-й подъезд | смена эл.ламп-2шт | шт | 2 | 36.86 | ноябрь | выполнено
кв.144-тех этаж | замена участка ГВС | м/п | 3 | 1534.05 | ноябрь | выполнено
4-й подъезд -1-й этаж | см.ламп-2шт | шт | 2 | 39.24 | декабрь | выполнено
подвал | замена участка ЦО и ЦК | м | 4 | 1990.77 | декабрь | выполнено
2,3,4-й подъезды (3 акта) | см.ламп-8шт | шт | 8 | 157.2 | декабрь | выполнено
393154.51
содержание жилья
придомовая территория | покос травы | м2 | 800 | 1898.82 | май | выполнено
придомовая территория | выдача материала для субботника силами жителей | кг | 2 | 35.92 | май | выполнено
кв.1-176 | проверка технического состояния вентканалов | шт | 218 | 15137 | июнь | выполнено
кв. 123 | смена врезки ХВС, ГВС | шт | 2 | 907.47 | июнь | выполнено
придомовая территория | покос травы | м2 | 180 | 441.23 | август | выполнено
газопровод | окраска газопровода | шт | 1 | 601.93 | август | выполнено
4-й под и эл.щитовая | ремонт окна-1шт и замена стекла-1шт | шт | 1 | 550.61 | август | выполнено
внутридомовая система ЦО | г/испытания вн сист ЦО | шт | 1 | 99300.15 | август | выполнено
придомовая территория | покос травы | м2 | 90 | 223.44 | сентябрь | выполнено
4-й подъезд-2-й этаж | остекление окна | шт | 1 | 712.99 | октябрь | выполнено
2-й подъезд-3-й этаж | остекление окна | шт | 1 | 429.07 | октябрь | выполнено
1-й подъезд-3-й этаж | остекление окна | шт | 1 | 319.03 | октябрь | выполнено
придомовая территория | работы по засыпке ям-1шт | шт | 1 | 428.76 | ноябрь | выполнено
120986.42
1. Выполнение (оказание) работ (услуг), силами управляющей организации. В случае необходимости привлечения для выполнения работ подрядной организации, управляющей организацией планируется отбор компаний, предлагающих наименьшую цену за материалы и услуги,
2. Применение наиболее качественных материалов с наибольшим сроком службы, гарантийным сроком;
3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома, использование энергосберегающих технологий и материалов.