## Лист1
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"ЖКО"
_________________Ефимов М.А.
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 60 по ул.Металлургическая на 2013 год
Место проведения работ | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Итого, руб. | месяц | Сведения о выполнении (оказании)работы (услуги) и о причинах отклонения от плана
ремонт жилья
3 подъезд 1 этаж | смена ламп накаливания | шт | 1 | 8.1 | апрель | выполнено
кв. 75,78 с/узел | смена труб ГВС | м | 3 | 2018.03 | май | выполнено
подвал | смена труб ЦК | м | 6 | 2730.71 | май | выполнено
смена труб ливневой канализации | смена труб ливневой канализации | м | 2.2 | 1421.14 | июнь | выполнено
кв. 65 | смена эл.провода | м | 3 | 144.41 | июнь | выполнено
монтаж отлива | монтаж отлива | м | 30 | 9150.22 | июль | выполнено
придомовая территория | установка поребрика | м | 30 | 26296.26 | август | выполнено
придомовая территория | ремонт асфальта | м2 | 110 | 60804.75 | сентябрь | выполнено
подвал | восстановление освещения подвала | м | 126 | 13175.82 | сентябрь | выполнено
кв.72 и 2-й этаж 6-го подъезда | электрика-выключатель,патрон,лампа | шт | 3 | 456.13 | сентябрь | выполнено
кв.67,68 | замена участка ХВС | м | 5 | 2360.37 | сентябрь | выполнено
подвал + ввод ЦО | подготовка к г/испытаниям | дом | 1 | 49322.79 | октябрь | выполнено
придомовая территория | установка скамеек | шт | 3 | 4482.16 | октябрь | выполнено
6-й подъезд | смена автомата,смена провода | м | 1 | 1120.93 | октябрь | выполнено
1-й подъезд и подвал | монтаж провода-1м,смена выключателя-1шт,установка клемм-11шт | шт | 11 | 1822.38 | ноябрь | выполнено
кв.68 | замена участка ЦО | м/п | 2 | 2716.92 | ноябрь | выполнено
2-й подъезд со 2-го по 5-й этаж | смена эл.лампы -4 шт | шт | 4 | 118.51 | декабрь | выполнено
178149.63
содержание жилья
придомовая территория | выдача материала для субботника силами жителей | кг | 35.7 | 3004.6 | май | выполнено
придомовая территория | покос травы май-1323 июнь-1323=2646 | м2 | 2646 | 6280.39 | июль | выполнено
6-й, 7-й, 8-й, 9-й 10-й подъезды и по кв.117 | устранение непрогревов, врезка кранов-2шт | шт | 2 | 5671.66 | октябрь | выполнено
дом и ввод ЦО | г/испытания ввода и вн.домовой системы ЦО | дом | 1 | 80115.52 | октябрь | выполнено
дом | промывка и запуск ЦО | дом | 1 | 32791.62 | ноябрь | выполнено
9-й подъезд | замена участка ЦО | м | 1 | 838.67 | декабрь | выполнено
128702.46
1. Выполнение (оказание) работ (услуг), силами управляющей организации. В случае необходимости привлечения для выполнения работ подрядной организации, управляющей организацией планируется отбор компаний, предлагающих наименьшую цену за материалы и услуги,
2. Применение наиболее качественных материалов с наибольшим сроком службы, гарантийным сроком;
3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома, использование энергосберегающих технологий и материалов.