## Лист1
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"ЖКО"
_________________Ефимов М.А.
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома№ 7 по ул.Москатова на 2013 год
Место проведения работ | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Итого, руб. | месяц | Сведения о выполнении (оказании)работы (услуги) и о причинах отклонения от плана
ремонт жилья
5 подъезд | смена патрона | шт | 1 | 82.96 | апрель | выполнено
кв. 60,63 п/сушка | смена труб ЦО | м | 2 | 788.9 | май | выполнено
подвал | смена ламп накаливания-3 шт., смена патронов-2 шт.,прокладка провода -6,5 м. | м | 6.5 | 501.43 | май | выполнено
придомовая территория | изготовление и установка стоек для сушки белья | шт | 2 | 3466.83 | май | выполнено
кв. 52 | смена труб ХВС, ГВС | м | 5 | 2206.65 | май | выполнено
кв. 19,22 | смена труб ЦО | м | 3 | 1115.63 | май | выполнено
подвал | подготовка дома к г/испытаниям- | дом | 1 | 40988.95 | июнь | выполнено
кв. 49,52,55,58 и подвал | смена труб ХВс, ГВС, ЦК | м | 35 | 22293.12 | июнь | выполнено
кв.65,68,71,74,77,подвал | замена участка ЦК | м | 17.6 | 12350.02 | август | выполнено
| изготовление и монтаж решётки на дверь | шт | 1 | 6167.37 | сентябрь | выполнено
кв.76 | замена участка ЦК | м | 2 | 1566.32 | октябрь | выполнено
подвал 4-й подъезд | замена участка ЦК | м | 3 | 1780.97 | октябрь | выполнено
2-й под.1-й этаж | смена лампы,монтаж клемм | шт | 3 | 310.89 | октябрь | выполнено
4-й подъезд 3-й этаж | см.ламп-1шт | шт | 1 | 18.51 | ноябрь | выполнено
кв.42 | монтаж провода-1,5м,установка клемм-8шт,см.автоматов-2шт | шт | 8 | 2930.61 | ноябрь | выполнено
крыша | ремонт кровли | м2 | 190 | 183132.4 | ноябрь | выполнено
кв.35,38,41,44,47,подвал | замена стояков ГВС, ЦК,ХВС | м | 61.5 | 34045.06 | декабрь | выполнено
(уличное освещение) | смена эл.лампы ДРВ-1шт,установка клемм-1шт | шт | 1 | 525.52 | декабрь | выполнено
314272.14
содержание жилья
придомовая территория | покос травы | м2 | 420 | 996.93 | июнь | выполнено
придомовая территория | выдача материала для субботника силами жителей | кг | 19.3 | 1699 | июнь | выполнено
подвал | г/испытания внутридомовой системы ЦО | дом | 1 | 47276.77 | июнь | выполнено
т/обменник и ввод ЦО | г/испытания т/обменника и ввода ЦО | шт | 1 | 6662.87 | июнь | выполнено
дом | промывка и запуск ЦО | дом | 1 | 24116.73 | октябрь | выполнено
кв.67-68 по спальне | перезапуск ЦО с врезкой крана | стояк | 1 | 1600.01 | октябрь | выполнено
82352.31
1. Выполнение (оказание) работ (услуг), силами управляющей организации. В случае необходимости привлечения для выполнения работ подрядной организации, управляющей организацией планируется отбор компаний, предлагающих наименьшую цену за материалы и услуги,
2. Применение наиболее качественных материалов с наибольшим сроком службы, гарантийным сроком;
3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома, использование энергосберегающих технологий и материалов.