## Лист1
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"ЖКО"
_________________Ефимов М.А.
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 5/3 по ул.С.Лазо на 2013 год
Место проведения работ | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Итого, руб. | Месяц | Сведения о выполнении (оказании)работы (услуги) и о причинах отклонения от плана
ремонт жилья
ввод ХВС | смена труб ХВС | м | 7 | 7951.5 | май | выполнено
подъезд 2,3 | ремонт ступеней | м2 | 8 | 8873.97 | май | выполнено
фасад | утепление и окраска фасада | м2 | 284 | 404455.47 | июнь | выполнено
подвал | досписание материала (скотч) к ф.№72 за апрель подготовка дома к г/и. | м | 100 | 488.2 | июль | выполнено
машинные отделения лифтов | электрика-провод-18,5м | м | 18.5 | 3470.88 | август | выполнено
2-й подъезд 9-й этаж | электрика-патрон,лампа,выключатель | шт | 3 | 1073.99 | сентябрь | выполнено
кв.73-подвал | замена участка ЦО и перезапуск стояка ЦО | м | 13 | 9296.15 | октябрь | выполнено
кв.19 | замена участка ГВС | м | 2 | 864.05 | октябрь | выполнено
ВРУ | элевтрика | шт | 1 | 521.66 | октябрь | выполнено
| подключение розетки для альпинистов | шт | 1 | 554.21 | октябрь | выполнено
1-й подъезд | ремонт отмостки-11м/п | м | 11 | 4494.6 | ноябрь | выполнено
фасад | утепление и окраска фасада | м2 | 268 | 380506.84 | ноябрь | выполнено
кв.93 | замена участка ГВС | м/п | 2 | 1297.98 | ноябрь | выполнено
крыша | ремонт примыканий к вентканалам | м/п | 51 | 49986.61 | ноябрь | выполнено
873836.11
содержание жилья
придомовая территория | покос травы | м2 | 250 | 622.74 | май | выполнено
придомовая территория | выдача материала для субботника силами жителей | кг | 50.2 | 4119.16 | май | выполнено
кв.103 | проверка технического состояния вентканалов | шт | 2 | 3398 | июнь | выполнено
кв.95 | пробивка вент канала | шт | 1 | 780 | июль | выполнено
придомовая территория | покос травы | м2 | 100 | 256.87 | август | выполнено
подсобные помещения | навеска замков | шт | 2 | 619.23 | август | выполнено
кв.3-35 | перезапуск ЦО | шт | 1 | 1199.83 | октябрь | выполнено
кв.73-77-81-85-89-93-97-101-105 | устранение непрогрева | шт | 1 | 584.81 | ноябрь | выполнено
подвал | перезапуск ЦО с ревизией 2-х задвижек | шт | 2 | 1990.12 | ноябрь | выполнено
13570.76
1. Выполнение (оказание) работ (услуг), силами управляющей организации. В случае необходимости привлечения для выполнения работ подрядной организации, управляющей организацией планируется отбор компаний, предлагающих наименьшую цену за материалы и услуги,
2. Применение наиболее качественных материалов с наибольшим сроком службы, гарантийным сроком;
3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома, использование энергосберегающих технологий и материалов.