## Лист1
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УК"ЖКО"
_________________Ефимов М.А.
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 167/7 по ул.С.Шило на 2013 год
Место проведения работ | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Итого, руб. | месяц | Сведения о выполнении (оказании)работы (услуги) и о причинах отклонения от плана
ремонт жилья
кв. 52,53,56,57,60,61,64,65,68,69 | смена труб ХВС | м | 24 | 21852.89 | апрель | выполнено
кв. 52,53,56,57,60,61,64,65,68,69 | смена труб ЦК | м | 30.5 | 22638.86 | апрель | выполнено
с подвала по 5 этаж | заделка отверстий | шт | 12 | 4741.42 | май | выполнено
подъезд 1,2,3,4 | ремонт поручней | шт | 4 | 12242.46 | июнь | выполнено
| установка метал.пластик.окон |  |  | 85187 | июнь | выполнено
подъезды всего дома | ремонт оконных откосов | подъезд | 4 | 39957.79 | август | выполнено
подвал | изготовление и установка решётки на приямки | м | 66 | 19006.86 | август | выполнено
подвал | подготовка дома к г/испытаниям(ремонт задвижек-4шт,рем.кранов,окраска и утепление труб) | дом | 1 | 25610.02 | октябрь | выполнено
кв.4,7,8,11,12,15,16,19,20 | замена стояка ЦО | м | 32 | 19557.5 | октябрь | выполнено
кв.1,5,9,13,17 | замена стояков ЦК и ХВС | м | 22.8 | 11547.42 | октябрь | выполнено
| ремонт кровли жидкой резиной-137м2,ремонт вентканалов-12шт,прочистка ливнёвки-166м/п | м2 | 137 | 87908.04 | октябрь | выполнено
кв.4,8,12,16,20 по залу и кухне | замена стояков ЦО | м/п | 37 | 22657.07 | ноябрь | выполнено
кв.3,7,11,15 по кухне и п/сушке | замена стояков ЦО | м/п | 32 | 19513.79 | ноябрь | выполнено
подвал | замена участка ЦК | м | 2 | 1132.48 | декабрь | выполнено
ИТОГО: |  |  |  | 393553.6
содержание жилья
4 подъезд 2 этаж | смена стекл | м2 | 1.43 | 572.92 | апрель | выполнено
придомовая территория | выдача материала для субботника силами жителей | кг | 22.6 | 1260.29 | май | выполнено
придомовая территория | покос травы | м2 | 395 | 937.5 | июнь | выполнено
придомовая территория | завезён грунт | тн | 10 | 899.1 | июнь | выполнено
2-й и 4-й подъезды | ремонт и окраска скамеек | шт | 2 | 2719.02 | июнь | выполнено
подвал | ремонт и окраска продухов | шт | 12 | 5561.1 | июль | выполнено
приямки | уборка мусора с приямков | кг | 500 | 120.74 | июль | выполнено
дом | г/испытания вн.домовой системы ЦО | дом | 1 | 35646.08 | октябрь | выполнено
ИТОГО: |  |  |  | 47716.75
1. Выполнение (оказание) работ (услуг), силами управляющей организации. В случае необходимости привлечения для выполнения работ подрядной организации, управляющей организацией планируется отбор компаний, предлагающих наименьшую цену за материалы и услуги,
2. Применение наиболее качественных материалов с наибольшим сроком службы, гарантийным сроком;
3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома, использование энергосберегающих технологий и материалов.